Утверждаю

заведующий МБДОУ д/с №28

Муниципального образования

Тимашевский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Черненькая

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**План график внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС)**

**Цель:** создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с №28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| **Организационно – управленческое сопровождение** | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | Сентябрь - октябрь | Администрация Старший воспитатель | Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования» приказ «Об утверждению ФГОС дошкольного образования» |
| 2. | Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС дошкольного образования. Распределение обязанностей между членами рабочей группы | Октябрь - ноябрь | Старший воспитатель Рабочая группа | Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС» |
| 3. | Работа творческой группы педагогов по реализации ФГОС дошкольного образования | В течении года | Старший воспитатель Рабочая группа | Отчетная документация работы творческой группы (план работы, протоколы заседаний) |
| **Методическое обеспечение** | | | | |
| 1. | Проведение инструктивно- методических совещаний по ознакомлению с нормативно – правовыми документами, регулирующих введение ФГОМ дошкольного образования | По мере поступления нормативно правовых документов | Старший воспитатель Рабочая группа | Протоколы методических совещаний |
| 2. | консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОс дошкольного образования с целью повышения уровня психологической компетентности | В течении учебного года | Старший воспитатель | Планирование консультаций по запросам педагогов. Формирование модели психолого педагогической поддержки образовательного процесса |
| 3. | Организация участия педагогов в районных и окружных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | В течении учебного года | Старший воспитатель Рабочая группа | Листы регистрации, программы семинаров |
| 4. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико – ориентированного семинара для педагогов по теме «Планирование работы по переходу на ФГОС» | В течении учебного года | Старший воспитатель Рабочая группа | Протоколы семинаров |
| **Информационно методическое сопровождение** | | | | |
| 1. | Анализ учебно – методического обеспечения образовательного процесса с позиции требовании ФГОС До | Ноябрь - декабрь | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| 2. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ д/с №28 | В течении учебного года | Старший воспитатель Рабочая группа | Создание материально – технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 3. | Комплектование библиотеки УМК в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течении года | Администрация старший воспитатель | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 4. | Размещение на сайте МБДОУ д/С №28 информации о ввкдении ФГОС дошкольного образования | В течении года | Старший воспитатель | Обеспечение публичной отчетности о ходе реализации ООП |
| Аналитическое сопровождение | | | | |
| 1. | Проведение самообследования готовности МБДОУ д/с №28 к введению ФГОС дошкольного образования | Октябрь - ноябрь | Старший воспитатель Рабочая группа | Аналитическая справка |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов | В течении года | Старший воспитатель |  |
| 3. | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа введения ФГОС ДО с участием администрации, педагогов | май | Администрация старший воспитатель | Анализ работы МБДОУ д/с №28 |
| Кадровое обеспечение | | | | |
| 1. | Создание плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования | Сентябрь - ноябрь | Старший воспитатель |  |
| 2. | Ревлизация программы повышения квалификации всех педагогв по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» | В течении года | Старший воспитатель педагоги | Повышение квалификации педагогических работников |
| 3. | Участие педагогов в работе проблемных семинарах по вопросам введения ФГОС ДО | В течении года | Старший воспитатель педагоги |  |